## Inschatting Kosten
Inschatting kosten
van den Broek Systemen - OSS
Uitgaven | Leverancier | Link | Verwachte (lever)tijd | Sprint | Prijs | Opmerkingen
Parrot ANAFI Extended | Dronekopenonline.nl | https://dronekopenonline.nl/product/parrot-anafi-extended/ | 7 Werkdagen | Sprint 2 (Autonoom vliegen) | 1019 | Incl. BTW
Exploitantnummer | RDW.nl | https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/drone/het-vliegbewijs-en-het-exploitantnummer-van-een-drone/aanvragen-vliegbewijs-of-exploitantnummer-van-een-drone | 1-10 werkdagen | Sprint 2 (Autonoom vliegen) | 23 | Incl.BTW, Per drone
Drone verzekering | Coverdrone.com | https://www.coverdrone.com/eu/ | - | Sprint 2 (Autonoom vliegen) | 20.33 | Excl. BTW, verzekering voor komende 3 maanden
UGCS milestone/flightplanner | UGCS.com | https://www.ugcs.com/pricing | - | Sprint 3 (Communicatie) | 1661 | Excl. BTW, Permanente licentie, Jaarlijkse support €349,00
Reiskosten Leon | 57km * 0,19 * 2 per dag | Reiskosten | 3 dagen per week | Algemeen | 554.04 | Totaal 9 weken
Reiskosten Roel | 34km * 0,19 * 2 per dag | Reiskosten | 3 dagen per week | Algemeen | 359.1 | Totaal 9 weken
Reiskosten Jeroen | 31km * 0,19 * 2 per dag | Reiskosten | 3 dagen per week | Algemeen | 318.06 | Totaal 9 weken
Roze koeken | Jumbo | https://www.jumbo.com/producten/echte-enkhuizer-glace-roze-koeken-petit-6-stuks-13688PAK | 1 Werkdag | Algemeen | 10 | Incl. BTW
3964.53

## Inschatting Reiskosten
Reiskosten
Naam | Thuisadres | Reis | Enkele reisafstand | Dubbele reisafstand | KM tarief | Aantal dagen op kantoor per week | Totaal | 9 weken (t/m 24 dec) | IBAN
Leon | Heinsiusstraaat 31, 4105DE, Culemborg | Culemborg - Oss - Culemborg | 54 | 108 | 0.19 | 3 | 61.56 | 554.04 | NL50 INGB 0000 2186 31
Roel | Houwsestraat 2, 5441PG, Oeffelt | Oeffelt - Oss - Oeffelt | 35 | 70 | 0.19 | 3 | 39.9 | 359.1 | NL91 RABO 0110 4284 55
Jeroen | Lamperen 28, 4556PT, Wanroij | Wanroij - Oss - Wanroij | 31 | 62 | 0.19 | 3 | 35.34 | 318.06 | NL85 RABO 0141 4140 49
[6 empty] | TOTAAL | 136.8 | 1231.2

## Sprints
Sprints
Category
Sprint 1 (Onderzoek)
Sprint 2 (Autonoom vliegen)
Sprint 3 (Communicatie)
Sprint 4 (Integratie)
Sprint 5 (Overdracht)
Algemeen

## Kosten tot nu toe
Kosten tot nu toe
van den Broek Systemen - OSS
Uitgaven | Leverancier | Link | Verwachte (lever)tijd | Sprint | Prijs | Opmerkingen
Parrot ANAFI Extended | Dronekopenonline.nl | https://dronekopenonline.nl/product/parrot-anafi-extended/ | 7 Werkdagen | Sprint 2 (Autonoom vliegen) | 1019 | Incl. 21%
Reiskosten Leon | 57km * 0,19 * 2 per dag | Reiskosten | 3 dagen per week | Algemeen | 410.4 | Tot nu toe
Reiskosten Roel | 34km * 0,19 * 2 per dag | Reiskosten | 3 dagen per week | Algemeen | 186.2 | Tot nu toe
Reiskosten Jeroen | 31km * 0,19 * 2 per dag | Reiskosten | 3 dagen per week | Algemeen | 223.82 | Tot nu toe
1839.42

## Reiskosten tot nu toe
Reislogboek
Naam | Datum | Thuisadres | Reis | Enkele reisafstand | Dubbele reisafstand | KM tarief | Totaal
Leon | 2021-10-12 | Heinsiusstraaat 31, 4105DE, Culemborg | Culemborg - Oss - Culemborg | 54 | 108 | 0 | 0
Jeroen | 2021-10-12 | Lamperen 28, 4556PT, Wanroij | Wanroij - Oss - Wanroij | 31 | 62 | 0 | 0
Leon | 2021-10-19 | Heinsiusstraaat 31, 4105DE, Culemborg | Culemborg - Oss - Culemborg | 54 | 108 | 0 | 0
Jeroen | 2021-10-19 | Lamperen 28, 4556PT, Wanroij | Wanroij - Oss - Wanroij | 31 | 62 | 0 | 0
Roel | 2021-10-19 | Houwsestraat 2, 5441PG, Oeffelt | Oeffelt - Oss - Oeffelt | 35 | 70 | 0 | 0
Leon | 2021-10-20 | Heinsiusstraaat 31, 4105DE, Culemborg | Culemborg - Oss - Culemborg | 54 | 108 | 0 | 0
Jeroen | 2021-10-20 | Lamperen 28, 4556PT, Wanroij | Wanroij - Oss - Wanroij | 31 | 62 | 0 | 0
Roel | 2021-10-20 | Houwsestraat 2, 5441PG, Oeffelt | Oeffelt - Oss - Oeffelt | 35 | 70 | 0 | 0
Jeroen | 2021-11-02 | Lamperen 28, 4556PT, Wanroij | Wanroij - Oss - Wanroij | 31 | 62 | 0 | 0
Roel | 2021-11-02 | Houwsestraat 2, 5441PG, Oeffelt | Oeffelt - Oss - Oeffelt | 35 | 70 | 0 | 0
Leon | 2021-11-03 | Heinsiusstraaat 31, 4105DE, Culemborg | Culemborg - Oss - Culemborg | 54 | 108 | 0 | 0
Roel | 2021-11-03 | Houwsestraat 2, 5441PG, Oeffelt | Oeffelt - Oss - Oeffelt | 35 | 70 | 0 | 0
Jeroen | 2021-11-03 | Lamperen 28, 4556PT, Wanroij | Wanroij - Oss - Wanroij | 31 | 62 | 0 | 0
Leon | 2021-11-04 | Heinsiusstraaat 31, 4105DE, Culemborg | Culemborg - Oss - Culemborg | 54 | 108 | 0 | 0
Jeroen | 2021-11-04 | Lamperen 28, 4556PT, Wanroij | Wanroij - Oss - Wanroij | 31 | 62 | 0 | 0
Leon | 2021-11-09 | Heinsiusstraaat 31, 4105DE, Culemborg | Culemborg - Oss - Culemborg | 54 | 108 | 0 | 0
Roel | 2021-11-09 | Houwsestraat 2, 5441PG, Oeffelt | Oeffelt - Oss - Oeffelt | 35 | 70 | 0 | 0
Jeroen | 2021-11-09 | Lamperen 28, 4556PT, Wanroij | Wanroij - Oss - Wanroij | 31 | 62 | 0 | 0
Leon | 2021-11-11 | Heinsiusstraaat 31, 4105DE, Culemborg | Culemborg - Oss - Culemborg | 54 | 108 | 0 | 0
Roel | 2021-11-11 | Houwsestraat 2, 5441PG, Oeffelt | Oeffelt - Oss - Oeffelt | 35 | 70 | 0 | 0
Jeroen | 2021-11-11 | Lamperen 28, 4556PT, Wanroij | Wanroij - Oss - Wanroij | 31 | 62 | 0 | 0
Leon | 2021-11-12 | Heinsiusstraaat 31, 4105DE, Culemborg | Culemborg - Oss - Culemborg | 54 | 108 | 0 | 0
Roel | 2021-11-12 | Houwsestraat 2, 5441PG, Oeffelt | Oeffelt - Oss - Oeffelt | 35 | 70 | 0 | 0
Jeroen | 2021-11-12 | Lamperen 28, 4556PT, Wanroij | Wanroij - Oss - Wanroij | 31 | 62 | 0 | 0
Leon | 2021-11-16 | Heinsiusstraaat 31, 4105DE, Culemborg | Culemborg - Oss - Culemborg | 54 | 108 | 0 | 0
Jeroen | 2021-11-16 | Lamperen 28, 4556PT, Wanroij | Wanroij - Oss - Wanroij | 31 | 62 | 0 | 0
Roel | 2021-11-16 | Houwsestraat 2, 5441PG, Oeffelt | Oeffelt - Oss - Oeffelt | 35 | 70 | 0 | 0
Leon | 2021-11-19 | Heinsiusstraaat 31, 4105DE, Culemborg | Culemborg - Oss - Culemborg | 54 | 108 | 0.19 | 20.52
Jeroen | 2021-11-19 | Lamperen 28, 4556PT, Wanroij | Wanroij - Oss - Wanroij | 31 | 62 | 0.19 | 11.78
Roel | 2021-11-19 | Houwsestraat 2, 5441PG, Oeffelt | Oeffelt - Oss - Oeffelt | 35 | 70 | 0.19 | 13.3
Leon | 2021-11-23 | Heinsiusstraaat 31, 4105DE, Culemborg | Culemborg - Oss - Culemborg | 54 | 108 | 0.19 | 20.52
Jeroen | 2021-11-23 | Lamperen 28, 4556PT, Wanroij | Wanroij - Oss - Wanroij | 31 | 62 | 0.19 | 11.78
Roel | 2021-11-23 | Houwsestraat 2, 5441PG, Oeffelt | Oeffelt - Oss - Oeffelt | 35 | 70 | 0.19 | 13.3
Leon | 2021-11-25 | Heinsiusstraaat 31, 4105DE, Culemborg | Culemborg - Oss - Culemborg | 54 | 108 | 0.19 | 20.52
Jeroen | 2021-11-25 | Lamperen 28, 4556PT, Wanroij | Wanroij - Oss - Wanroij | 31 | 62 | 0.19 | 11.78
Roel | 2021-11-25 | Houwsestraat 2, 5441PG, Oeffelt | Oeffelt - Oss - Oeffelt | 35 | 70 | 0.19 | 13.3
Leon | 2021-11-26 | Heinsiusstraaat 31, 4105DE, Culemborg | Culemborg - Oss - Culemborg | 54 | 108 | 0.19 | 20.52
Jeroen | 2021-11-26 | Lamperen 28, 4556PT, Wanroij | Wanroij - Oss - Wanroij | 31 | 62 | 0.19 | 11.78
Roel | 2021-11-26 | Houwsestraat 2, 5441PG, Oeffelt | Oeffelt - Oss - Oeffelt | 35 | 70 | 0.19 | 13.3
Leon | 2021-11-30 | Heinsiusstraaat 31, 4105DE, Culemborg | Culemborg - Oss - Culemborg | 54 | 108 | 0.19 | 20.52
Jeroen | 2021-11-30 | Lamperen 28, 4556PT, Wanroij | Wanroij - Oss - Wanroij | 31 | 62 | 0.19 | 11.78
Roel | 2021-11-30 | Houwsestraat 2, 5441PG, Oeffelt | Oeffelt - Oss - Oeffelt | 35 | 70 | 0.19 | 13.3
Leon | 2021-12-01 | Heinsiusstraaat 31, 4105DE, Culemborg | Culemborg - Oss - Culemborg | 54 | 108 | 0.19 | 20.52
Jeroen | 2021-12-01 | Lamperen 28, 4556PT, Wanroij | Wanroij - Oss - Wanroij | 31 | 62 | 0.19 | 11.78
Roel | 2021-12-01 | Houwsestraat 2, 5441PG, Oeffelt | Oeffelt - Oss - Oeffelt | 35 | 70 | 0.19 | 13.3
Jeroen | 03/13/2021 | Lamperen 28, 4556PT, Wanroij | Wanroij - Oss - Wanroij | 31 | 62 | 0.19 | 11.78
Leon | 2021-12-07 | Heinsiusstraaat 31, 4105DE, Culemborg | Culemborg - Oss - Culemborg | 54 | 108 | 0.19 | 20.52
Jeroen | 2021-12-07 | Lamperen 28, 4556PT, Wanroij | Wanroij - Oss - Wanroij | 31 | 62 | 0.19 | 11.78
Roel | 2021-12-07 | Houwsestraat 2, 5441PG, Oeffelt | Oeffelt - Oss - Oeffelt | 35 | 70 | 0.19 | 13.3
Leon | 2021-12-08 | Heinsiusstraaat 31, 4105DE, Culemborg | Culemborg - Oss - Culemborg | 54 | 108 | 0.19 | 20.52
Jeroen | 2021-12-08 | Lamperen 28, 4556PT, Wanroij | Wanroij - Oss - Wanroij | 31 | 62 | 0.19 | 11.78
Roel | 2021-12-08 | Houwsestraat 2, 5441PG, Oeffelt | Oeffelt - Oss - Oeffelt | 35 | 70 | 0.19 | 13.3
Leon | 2021-12-13 | Heinsiusstraaat 31, 4105DE, Culemborg | Culemborg - Oss - Culemborg | 54 | 108 | 0.19 | 20.52
Leon | 2021-12-14 | Heinsiusstraaat 31, 4105DE, Culemborg | Culemborg - Oss - Culemborg | 54 | 108 | 0.19 | 20.52
Jeroen | 2021-12-14 | Lamperen 28, 4556PT, Wanroij | Wanroij - Oss - Wanroij | 31 | 62 | 0.19 | 11.78
Roel | 2021-12-14 | Houwsestraat 2, 5441PG, Oeffelt | Oeffelt - Oss - Oeffelt | 35 | 70 | 0.19 | 13.3
Leon | 2021-12-16 | Heinsiusstraaat 31, 4105DE, Culemborg | Culemborg - Oss - Culemborg | 54 | 108 | 0.19 | 20.52
Leon | 2021-12-17 | Heinsiusstraaat 31, 4105DE, Culemborg | Culemborg - Oss - Culemborg | 54 | 108 | 0.19 | 20.52
Jeroen | 2021-12-17 | Lamperen 28, 4556PT, Wanroij | Wanroij - Oss - Wanroij | 31 | 62 | 0.19 | 11.78
Roel | 2021-12-17 | Houwsestraat 2, 5441PG, Oeffelt | Oeffelt - Oss - Oeffelt | 35 | 70 | 0.19 | 13.3
Jeroen | 2021-12-20 | Lamperen 28, 4556PT, Wanroij | Wanroij - Oss - Wanroij | 31 | 62 | 0.19 | 11.78
Roel | 2021-12-20 | Houwsestraat 2, 5441PG, Oeffelt | Oeffelt - Oss - Oeffelt | 35 | 70 | 0.19 | 13.3
Leon | 2021-12-21 | Heinsiusstraaat 31, 4105DE, Culemborg | Culemborg - Oss - Culemborg | 54 | 108 | 0.19 | 20.52
Jeroen | 2021-12-21 | Lamperen 28, 4556PT, Wanroij | Wanroij - Oss - Wanroij | 31 | 62 | 0.19 | 11.78
Roel | 2021-12-21 | Houwsestraat 2, 5441PG, Oeffelt | Oeffelt - Oss - Oeffelt | 35 | 70 | 0.19 | 13.3
Leon | 2021-12-24 | Heinsiusstraaat 31, 4105DE, Culemborg | Culemborg - Oss - Culemborg | 54 | 108 | 0.19 | 20.52
Leon | 2022-01-11 | Heinsiusstraaat 31, 4105DE, Culemborg | Culemborg - Oss - Culemborg | 54 | 108 | 0.19 | 20.52
Jeroen | 2022-01-11 | Lamperen 28, 4556PT, Wanroij | Wanroij - Oss - Wanroij | 31 | 62 | 0.19 | 11.78
Leon | 2022-01-12 | Heinsiusstraaat 31, 4105DE, Culemborg | Culemborg - Oss - Culemborg | 54 | 108 | 0.19 | 20.52
Jeroen | 2022-01-12 | Lamperen 28, 4556PT, Wanroij | Wanroij - Oss - Wanroij | 31 | 62 | 0.19 | 11.78
Leon | 2022-01-14 | Heinsiusstraaat 31, 4105DE, Culemborg | Culemborg - Oss - Culemborg | 54 | 108 | 0.19 | 20.52
Jeroen | 2022-01-14 | Lamperen 28, 4556PT, Wanroij | Wanroij - Oss - Wanroij | 31 | 62 | 0.19 | 11.78
Leon | 2022-01-17 | Heinsiusstraaat 31, 4105DE, Culemborg | Culemborg - Oss - Culemborg | 54 | 108 | 0.19 | 20.52
Jeroen | 2022-01-17 | Lamperen 28, 4556PT, Wanroij | Wanroij - Oss - Wanroij | 31 | 62 | 0.19 | 11.78
Leon | 2022-01-19 | Heinsiusstraaat 31, 4105DE, Culemborg | Culemborg - Oss - Culemborg | 54 | 108 | 0.19 | 20.52
Jeroen | 2022-01-19 | Lamperen 28, 4556PT, Wanroij | Wanroij - Oss - Wanroij | 31 | 62 | 0.19 | 11.78
Roel | 2022-01-19 | Houwsestraat 2, 5441PG, Oeffelt | Oeffelt - Oss - Oeffelt | 35 | 70 | 0.19 | 13.3
Leon | 2022-01-21 | Heinsiusstraaat 31, 4105DE, Culemborg | Culemborg - Oss - Culemborg | 54 | 108 | 0.19 | 20.52
Jeroen | 2022-01-21 | Lamperen 28, 4556PT, Wanroij | Wanroij - Oss - Wanroij | 31 | 62 | 0.19 | 11.78
Roel | 2022-01-21 | Houwsestraat 2, 5441PG, Oeffelt | Oeffelt - Oss - Oeffelt | 35 | 70 | 0.19 | 13.3
|  |  |  | 0 | 0 | 0.19 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0.19 | 0
[6 empty] | TOTAAL | 820.42
[6 empty] | Totaal Leon | 410.4 | 29 | Keer | NL50 INGB 0000 2186 31
[6 empty] | Totaal Roel | 186.2 | 22 | Keer | NL91 RABO 0110 4284 55
[6 empty] | Totaal Jeroen | 223.82 | 29 | Keer | NL85 RABO 0141 4140 49
laatste betaling t/m 16/11/2021